## N_Campos Generales
DATOS GENERALES PARA IMPRESIÓN DE LOS REPORTES
NOMBRE DE CELDA | DESCRIPCION | VALOR
DATOS DE LA EMPRESA
razonsocial | Nombre de la empresa. | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
domicilio | Domicilio de la empresa.
colonia | Colonia de la empresa
ciudad | Ciudad donde se localiza la empresa.
estado | Entidad federativa o provincia donde se localiza la empresa
rfc | RFC de la empresa.
telefono | Telefono(s) de la empresa.
email | Correo electrónico de la empresa
cmic | Registro CMIC de la empresa.
infonavit | Registro INFONAVIT de la empresa.
imss | Registro IMSS de la empresa.
responsable | Nombre del responsable de la empresa (para firmas). | .
cargo | Cargo del responsable (para firmas). | .
DATOS DEL CLIENTE
nombrecliente | Nombre del cliente. | DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
area | Area del cliente que convoca. | AREA
departamento | Departamento del cliente que licita. | DEPARTAMENTO
direccioncliente | Dirección del cliente.
coloniacliente | Colonia del cliente.
codigopostalcliente | Código postal del cliente.
ciudadcliente | Ciudad del cliente.
telefonocliente | Teléfono del cliente.
emailcliente | e-Mail del cliente.
contactocliente | Nombre del contacto con el cliente.
cargocontacto | Cargo del contacto del cliente.
telefonocontacto | Telefono del contacto del cliente.
mailcontacto | Correo electrónico del contacto del cliente.
DATOS DEL CONCURSO
fechadeconcurso | Fecha del concurso. | 2026-04-23
numerodeconcurso | Número del concurso. | DCE-CFAFEF-002-2026
direcciondeconcurso | Ubicación del concurso (dirección). | SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
DATOS DE LA OBRA
codigodelaobra | Código de la obra. | 2641021 000
nombredelaobra | Nombre de la obra. | 2641021.- PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 5+400; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 5+400
observacionesobra | observaciones de la obra
direcciondelaobra | Dirección de la obra. | YOLONHUITZ
coloniadelaobra | Colonia de la obra.
ciudaddelaobra | Ciudad donde se localiza la obra. | CHALCHIHUITÁN
estadodelaobra | Estado o provincia donde se localiza la obra. | CHIAPAS
codigopostaldelaobra | Código postal de la obra.
telefonodelaobra | Teléfono de la obra.
emaildelaobra | e-Mail de la obra.
responsabledelaobra | Responsable de la obra. | .
cargoresponsabledelaobra | Cargo del responsable de la obra. | .
codigovendedor | Código del vendedor.
nombrevendedor | Nombre del vendedor.
cargovendedor | Cargo del vendedor.
telefonovendedor | Teléfono del vendedor.
mailvendedor | e-mail del vendedor.
fechainicio | Fecha de inicio de la obra (con 1 en programa de obra). | 2026-04-30
fechaterminacion | Fecha de terminación de la obra (con 1 en programa de obra). | 2026-07-28
totalpresupuestoprimeramoneda | Total del presupuesto primera moneda. | 0
totalpresupuestosegundamoneda | Total del presupuesto segunda moneda. | 0
porcentajeivapresupuesto | Porcentaje iva presupuesto. | 16%
DATOS ENCABEZADO
plazocalculado | Duración de la obra en dias naturales. | 90
plazoreal | Duración de la obra en dias habiles. | 90
decimalesredondeo | Decimales para redondeo de importes. | 2
decimalesredondeoconceptos | Decimales para redondeo de cantidades en conceptos | 4
decimalesredondeoexplosion | Decimales para redondeo de la cantidad de explosion de insumos. | 8
primeramoneda | Descripción de la moneda 1 en que se muestra el reporte.
segundamoneda | Descripción de la moneda 2 en que se muestra el reporte.
remateprimeramoneda | Remate de la moneda 1
rematesegundamoneda | Remate de la moneda 2
DATOS DE LA CONVOCATORIA
numconvocatoria | Numero de la convocatoria del concurso. | SN
fechaconvocatoria | Fecha de la convocatoria. | 2026-04-13
tipodelicitacion | Tipo de licitacion
DATOS DE PROGRAMA DE OBRA
Periodicidad | 1-Mensual,2-Quincenal,3-Semanal-4Diaria | 1
Numero de programa | Nnumero de programa vigente | 1
Programa Vigente | Determina si el programa es vigente | 1
Tipo de captura | 1-Porcentajes,0-Cantidades | 0
Numero de periodos | Numero de periodos de la obra | 4
Descripcion Programa | Descripcion del Pregrama de Obra | 2641021
FechaInicioPrograma | Fecha de inicio del programa | 2026-04-30
FechaFinalPrograma | Fecha de termino del programa | 2026-07-28
DATOS DE FASAR
Salario Mínimo | Indica el salario minímo del D.F. | 102.68
Impuesto sobre nomina | Indica el porcentaje de impuesto sobre nomina | 0%
Otros cargos | Indica el porcentaje de otros cargos | 0%
Sar | Indica el porcentaje de SAR | 200%
Invonavit | Indica el porcentaje de Infonavit | 500%
Riesgo de trabajo | Indica el porcentaje de riesgo de trabajo | 758.9%
Patron + Trabajado | Indica si se considera el porcentaje patrón mas trabajador | 1
Datos Monedas
Moneda1 | Clave de la moneda 1 | 0 | M.N.
Descripcion Moneda1 | Descripcion de la moneda 1 | PESOS

## PorcentajesCh
Cargo | Espera | Reserva
Depreciación | 100% | 15%
Inversión | 100% | 100%
Seguros | 100% | 100%
Mantenimiento | 0% | 15%
Combustible | 5% | 0%
Lubricante | 5% | 0%
Llantas | 15% | 0%
Piezas Especiales | 0% | 0%
Operación | 100% | 100%
Otras Fuentes de Energia | 5% | 0%

## CatalogoGeneral
Codigo | Descripcion completa | Descripcion | Unidad | Tipo | Familia | Agrupador | % | Tipo % | Proveedor | FichaTecnica | Referencia | CodigoSap | InsumoDescontinuado | Procedimiento | InsumoIntegrado | EsCostoHorario | Costo0 | Fecha0
009-C.01d) | Desmonte para densidad cien por ciento (100%) de vegetación tipo (inciso 3.01.01.002-H.01): Monte de regiones desérticas, zonas cultivadas o de pastizales. | Desmonte para densidad cien por ciento ( | HA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-D.02a) | Despalmes en material A, desperdiciando el material (inciso 3.01.01.003-H.01):De cortes, depositando el producto en la orilla del lado aguas abajo de la excavación. | Despalmes en material A, desperdiciando | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-D.02b) | Despalmes en material A, desperdiciando el material (inciso 3.01.01.003-H.01):Para desplante de terraplenes, depositando el producto en la orilla de la excavación. | Despalmes en material A, desperdiciando | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-D.03a)2) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):En cortes y adicionales abajo de la subrasante: En material B | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):E | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-D.03a)3) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):En cortes y adicionales abajo de la subrasante: En material C | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):E | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-D.03b)2) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):En ampliación de cortes: En material B | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):E | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-D.03b)3) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):En ampliación de cortes: En material C | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):E | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-D.03f)2) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02): Extracción de derrumbes: En material B | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02): | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-D.03f)3) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02): Extracción de derrumbes: En material C | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):E | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-E.03b)2) | Excavaciones de préstamos: De banco (inciso 3.01.01.004-H.03), incluye: explotación de material de banco para terracerías: En material B | Excavaciones de préstamos:De banco (inci | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-E.03b)3) | Excavaciones de préstamos: De banco (inciso 3.01.01.004-H.03), incluye: explotación de material de banco para terracerías: En material C | Excavaciones de préstamos:De banco (inci | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-F.02b)2) | Compactación: De la cama de los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional (inciso 3.01.01.005-H.01):Para noventa por ciento (90%) | Compactación:De la cama de los cortes en | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-F.04a)2) | Formación y Compactación: De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho (inciso 3.01.01.005-H.03):Para noventa por ciento (90%) | Formación y Compactación:De terraplenes | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-F.07a)2) | Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07):Para noventa y cinco por ciento (95%) | Mezclado, tendido y compactación de la c | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-F.08 | Agua empleada para compactaciones (inciso 3.01.01.005-H.08) | Agua empleada para compactaciones (incis | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-G.02 | Bonificación por reafinamiento (inciso 3.01.01.006-H.01) | Bonificación por reafinamiento (inciso 3 | KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
CEC-01-003 | Formación y compactación del cuerpo del pedraplén con material de bancos que cumpla con las normas de la SICT. (N·CMT·1·05/23. Caracteristicas de los materiales.- 05 Materiales para Pedraplén). Incluye: material, equipo P.U.O.T. No incluye acarreos | Formación y compactación de pedraplen co | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-I.02d)1) | Acarreo de los materiales producto de las excavaciones de cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, préstamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones (inciso 3.01.01.008-H.02):Para cualquier distancia, de materiales de préstamos de banco para la construcción de la capa subrasante y para completar la construcción del cuerpo del terraplén, medido compacto: Para el primer kilómetro. | Acarreo de los materiales producto de la | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-I.02d)2) | Acarreo de los materiales producto de las excavaciones de cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, préstamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones (inciso 3.01.01.008-H.02):Para cualquier distancia, de materiales de préstamos de banco para la construcción de la capa subrasante y para completar la construcción del cuerpo del terraplén, medido compacto: Para los kilómetros subsecuentes. | Acarreo de los materiales producto de la | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
009-I.02e) | Acarreo de los materiales producto de las excavaciones de cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, préstamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones (inciso 3.01.01.008-H.02):Para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías. | Acarreo de los materiales producto de la | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-C.02b)2) | Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad (inciso 3.01.02.022-H.01):Excavado con máquina, en seco: En material B | Excavación para estructuras, de acuerdo | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-C.02b)3) | Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad (inciso 3.01.02.022-H.01):Excavado con máquina, en seco: En material C | Excavación para estructuras, de acuerdo | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-25-10 | Dren de tubo de p.v.c. de 10 cm. de diámetro colocados en muros de mampostería, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, P.U.O.T. | Dren de tubo de p.v.c. de 10 cm. de diám | ML | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
CEC-02-020 | Mampostería de segunda clase con piedra toscamente labrada, acabado a una sola cara: con piedra obtenida de banco de línea, con mortero de cemento-arena, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Mampostería de primera clase seca, a cu | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-E.07a) | Plantilla sobre la superficie de desplante (inciso 3.01.02.024-H.06):Con mortero de cemento. | Plantilla sobre la superficie de desplan | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-E.08 | Chapeo en el coronamiento de enrase, con mortero de cemento (inciso 3.01.02.024-H.07). | Chapeo en el coronamiento de enrase, con | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-D.02a)2) | Rellenos (inciso 3.01.02.023-H.01):De excavaciones para estructuras: Con material B | Rellenos (inciso 3.01.02.023-H.01):De ex | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
S/C-CEC-03-070 | Suministro y colocación de material para drenes, que cubran las caras posteriores de muros de contención, con piedra de banco T.M.A. de 10" a 4", P.U.O.T. no incluye acarreos. | Suministro y colocación de material para | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-Z.01b)1)a)2) | Acarreos para los materiales sobrantes producto de la excavación para estructuras y zanjas para subdrenes; para los materiales producto de los derrumbes; azolves y para los materiales obtenidos de préstamos que se empleen en los rellenos y en la capa impermeable (inciso 3.01.02.045-H.02):Sobre camino terminado o pavimentado con buena superficie de rodamiento, en camiones propiedad del contratista, para distancias: Hasta veinte (20) kilómetros: Primer kilómetro :Carga con máquina. | Acarreos para los materiales sobrantes p | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-Z.01b)1)b) | Acarreos para los materiales sobrantes producto de la excavación para estructuras y zanjas para subdrenes; para los materiales producto de los derrumbes; azolves y para los materiales obtenidos de préstamos que se empleen en los rellenos y en la capa impermeable (inciso 3.01.02.045-H.02):Sobre camino terminado o pavimentado con buena superficie de rodamiento, en camiones propiedad del contratista, para distancias: Hasta veinte (20) kilómetros: Kilómetros subsecuentes. | Acarreos para los materiales sobrantes p | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-Z.03a) | Acarreo del agua (inciso 3.01.02.045-H.04):Sobre brecha. | Acarreo del agua (inciso 3.01.02.045-H.0 | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
ACATERR1a) | Acarreo 1er. kM. s/terracería; incluye: la tarifa vigente de transportistas concesionados del estado de Chiapas, indirectos de administración y de campo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | Acarreo 1er. kM. s/terracería; incluye: | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
ACAPAV20 | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 2-20; incluye: la tarifa vigente de transportistas concesionados del estado de Chiapas, indirectos de administración y de campo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 2- | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-C.02a)2) | Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad (inciso 3.01.02.022-H.01):Excavado a mano, en seco: En material B | Excavación para estructuras, de acuerdo | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-155-10 | Alcantarillas tubulares de concreto, suministro y colocación de tubería de concreto (inciso 3.01.02.031-H.01): reforzado de F´c= 280 kg/cm2, tipo macho y hembra: de 120 cm de diámetro, incluye: suministro de materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro y fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Alcantarillas tubulares de concreto, sum | ML | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-57-10 | Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, tipo "S" de perfil corrugado y pared interna lisa de 6" de diámetro, para sub'dren, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Suministro y colocación de tuberia de po | ML | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
CEC-03-041 | Suministro y colocación de material para subdrenes (filtro), que cumpla con la granulometría y calidad que establece la norma de la SICT N·CMT·3·04·001/05, considerando que el material no contendrá mas del 5% de partículas finas y que el tamaño máximo de las partículas no será mayor a 1 1/2" (38.1 mm) de diámetro. incluye, material, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. no incluye acarreos | Suministro y colocacion de material para | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-D.02b)2) | Rellenos (inciso 3.01.02.023-H.01):Para la protección de las obras de drenaje: Con material B | Rellenos (inciso 3.01.02.023-H.01):Para | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-F.02a) | Zampeados de mampostería de tercera clase junteados con mortero de cemento, a cualquier altura (inciso 3.01.02.025-H.01):Para piedra obtenida de bancos. | Zampeados de mampostería de tercera clas | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-G.02a)2) | Concreto hidráulico, sin incluir cimbra, colado en seco (inciso 3.01.02.026-H.01):Simple, Grupo I en obras de drenaje: De f'c = 150 kg/cm2. | Concreto hidráulico, sin incluir cimbra, | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-G.06a)1) | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Por área de contacto con el concreto, para obras de drenaje: De madera. | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Por áre | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-G.06e)2) | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Para guarniciones trapeciales de tipo urbano, por superficie de contacto con el concreto: Metálicos. | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Para gu | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
CEC-04-053 | Suministro y colocación de material para base de 1 1/2 " a 0” que cumpla con la granulometría que establece la norma de la SICT, norma N.CMT.4.02.002/22, incluye, material, mano de obra, equipo, herramienta, mezclado, tendido y compactado al 100%. P.U.O.T. no incluye acarreos | Suministro y colocación de material para | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
CEC-02-022 | Zampeado de Mampostería de segunda clase con piedra toscamente labrada, acabado a una sola cara: con piedra obtenida de banco de línea, con mortero de cemento-arena, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Zampeado de Mampostería de segunda clase | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
047-G.02a)4) | Concreto hidráulico, sin incluir cimbra, colado en seco (inciso 3.01.02.026-H.01):Simple, Grupo I en obras de drenaje: De f'c = 250 kg/cm2. | Concreto hidráulico, sin incluir cimbra, | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-91-10 | Raya central o lateral, por línea pintada, incl. Materiales, equipo, mano de obra, acarreos, p.u.o.t. | Raya central o lateral, por línea pintad | km. | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-93-10 | Vialeta color ámbar dos caras, p.u.o.t. | Vialeta color ambar dos caras, p.u.o.t. | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-125-10 | Vialeta color blanca una cara, p.u.o.t. | Vialeta color blanca una cara, p.u.o.t. | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-149-10 | Señal restrictiva de 71x 71 cms. Con ceja, reflejante grado ingeniería, p.u.o.t. (arroyo vial De 6 a 9 m). | Señal restrictiva de 71x 71 cms. Con cej | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-83-10 | Señal preventiva de 71 x 71 cms., con ceja, reflejante grado ingeniería, p.u.o.t. (arroyo vial De 6 a 9 m) | Señal preventiva de 71 x 71 cms., con ce | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-86-10 | Señal informativa de 40 x 150 cms., reflejante grado ingeniería, p.u.o.t. | Señal informativa de 40 x 150 cms., refl | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-89-10 | Fantasma de concreto hidráulico, con reflejante en acabado ingeniería, p.u.o.t. | Fantasma de concreto hidráulico, con ref | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-90-10 | Poste de kilometraje de concreto hidráulico, p.u.o.t. | Poste de kilometraje de concreto hidraúl | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
SI-88-10b | Defensa sencilla AASHTO 2 crestas con poste de viga, con poste IPR separador reflejante, tornilleria, terminal, bases de concreto de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con concreto F'c= 150 kg/cm2, según la norma N-CMT-5-02-001/05, p.u.o.t. (arroyo vial de 6 a 9 m) | Defensa sencilla AASHTO 2 crestas con po | ML | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
S/C 001 | REUBICACION DE POSTE DE C.F.E. DE CONCRETO ARMADO, HASTA 12 METROS DE ALTURA, RETIRO E INSTLACION DE ESTRUCTURAS TIPO RD30RD3, INCLUYE SUMINISTRO DE PIEZAS NUEVAS: CABLES DE ALUMINIO DESNUDO CAL. 30 AWG, NUCLEO DE 1 ALAMBRE DE ACERO , RECUBIERTO DE 6 ALAMBRES DE ALUNMINIO, RESISTENCIA ELECTRICA DE 0.3360 OHM/KM CONECTOR AC 503, REMATE PREFORMADO ACSR 1/0,AISLADOR 1R, AISLADOR DE SUSPENSION TIPO SINTETICO 13SHL45,GRAPA REMATE RAL-8 CONECTADOR CDP 7-10/4-6 (1/0-4), CONECTOR TUBULAR A TENSION MINIMA 3/0. SEGUN NORMA C.F.E. INCLUYE: ACARREOS, FLETES EXCAVACIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, VESTIDO DE ESTRUCTURAS, MONTAJE, FIJACION, AISLAMIENTO, MANIOBRA Y CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | REUBICACION DE POSTE DE C.F.E. DE CONCRE | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
S/C 002 | INCREMENTO DEL POZO DE VISITA DE HASTA 50 CM CON TABIQUE ROJO COMUN Y APLANADO CON MORTECRO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INCREMENTO DEL POZO DE VISITA DE HASTA 5 | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10
S/C 003 | suministro y colocacion de brocales para pozo de visita mediano con rejilla de 60 cms. de diam. 110 kg incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion. | suministro y colocacion de brocales para | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 16:10

## Unidades
Unidad | Descripcion
HA | HA
KM | KM
km. | km.
M2 | M2
M3 | M3
M3-KM | M3-KM
ML | ML
PZA | PIEZA

## Presupuesto
PartidaWBS | Partida | Codigo | Control | Renglon | Cantidad | CantidadTotal | IndirectoEspecial | PorcentajeIndirectoEspecial | CodigoAuxiliar | DescripcionAuxiliar | Costo0 | precio0
1.1.01 | A0101 | 009-C.01d) | 1 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.02 | A0102 | 009-D.02a) | 2 | 10 | 725 | 725 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.02 | A0102 | 009-D.02b) | 3 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.03 | A0103 | 009-D.03a)2) | 4 | 10 | 257 | 257 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.03 | A0103 | 009-D.03a)3) | 5 | 20 | 110 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.03 | A0103 | 009-D.03b)2) | 6 | 30 | 2362.5 | 2362.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.03 | A0103 | 009-D.03b)3) | 7 | 40 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.03 | A0103 | 009-D.03f)2) | 8 | 50 | 63 | 63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.03 | A0103 | 009-D.03f)3) | 9 | 60 | 27 | 27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.04 | A0104 | 009-E.03b)2) | 10 | 10 | 1225 | 1225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.04 | A0104 | 009-E.03b)3) | 11 | 20 | 525 | 525 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.05 | A0105 | 009-F.02b)2) | 12 | 10 | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.05 | A0105 | 009-F.04a)2) | 13 | 20 | 900 | 900 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.05 | A0105 | 009-F.07a)2) | 14 | 30 | 126 | 126 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.05 | A0105 | 009-F.08 | 15 | 40 | 240 | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.06 | A0106 | 009-G.02 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.06 | A0106 | CEC-01-003 | 17 | 20 | 157.5 | 157.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.07 | A0107 | 009-I.02d)1) | 18 | 10 | 6565 | 6565 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.07 | A0107 | 009-I.02d)2) | 19 | 20 | 51670 | 51670 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.07 | A0107 | 009-I.02e) | 20 | 30 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.01 | A0201 | 047-C.02b)2) | 21 | 10 | 539 | 539 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.01 | A0201 | 047-C.02b)3) | 22 | 20 | 231 | 231 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.02 | A0202 | SI-25-10 | 23 | 10 | 86 | 86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.03 | A0203 | CEC-02-020 | 24 | 10 | 363 | 363 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.03 | A0203 | 047-E.07a) | 25 | 20 | 143 | 143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.03 | A0203 | 047-E.08 | 26 | 30 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | 047-D.02a)2) | 27 | 10 | 407 | 407 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | S/C-CEC-03-070 | 28 | 20 | 66 | 66 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.05 | A0205 | 047-Z.01b)1)a)2) | 29 | 10 | 924 | 924 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.05 | A0205 | 047-Z.01b)1)b) | 30 | 20 | 3696 | 3696 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.05 | A0205 | 047-Z.03a) | 31 | 30 | 192 | 192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.05 | A0205 | ACATERR1a) | 32 | 40 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.05 | A0205 | ACAPAV20 | 33 | 50 | 17538 | 17538 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.01 | A0301 | 047-C.02a)2) | 34 | 10 | 76 | 76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.01 | A0301 | 047-C.02b)2) | 35 | 20 | 139 | 139 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.01 | A0301 | 047-C.02b)3) | 36 | 30 | 59 | 59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.02 | A0302 | SI-155-10 | 37 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.03 | A0303 | SI-57-10 | 38 | 10 | 80 | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.03 | A0303 | CEC-03-041 | 39 | 20 | 85 | 85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | CEC-02-020 | 40 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | 047-E.07a) | 41 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | 047-E.08 | 42 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.05 | A0305 | 047-D.02b)2) | 43 | 10 | 163 | 163 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.06 | A0306 | 047-F.02a) | 44 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | 047-G.02a)2) | 45 | 10 | 75 | 75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | 047-G.06a)1) | 46 | 20 | 69 | 69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | 047-G.06e)2) | 47 | 30 | 80 | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | 047-Z.01b)1)a)2) | 48 | 40 | 329 | 329 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | 047-Z.01b)1)b) | 49 | 50 | 1316 | 1316 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | 047-Z.03a) | 50 | 60 | 121 | 121 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | ACATERR1a) | 51 | 70 | 335 | 335 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | ACAPAV20 | 52 | 80 | 5361 | 5361 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.01 | A0401 | CEC-04-053 | 53 | 10 | 888 | 888 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.02 | A0402 | CEC-02-022 | 54 | 10 | 456 | 456 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.02 | A0402 | 047-G.02a)4) | 55 | 20 | 384 | 384 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.02 | A0402 | 047-G.06a)1) | 56 | 30 | 960 | 960 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.03 | A0403 | 047-Z.03a) | 57 | 10 | 1014 | 1014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.03 | A0403 | ACATERR1a) | 58 | 20 | 2341 | 2341 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.03 | A0403 | ACAPAV20 | 59 | 30 | 37449 | 37449 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.01 | A0501 | SI-91-10 | 60 | 10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.01 | A0501 | SI-93-10 | 61 | 20 | 41 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.01 | A0501 | SI-125-10 | 62 | 30 | 82 | 82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-149-10 | 63 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-83-10 | 64 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-86-10 | 65 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-89-10 | 66 | 40 | 41 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-90-10 | 67 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.03 | A0503 | SI-88-10b | 68 | 10 | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6.01 | A0601 | S/C 001 | 69 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6.02 | A0602 | S/C 002 | 70 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6.02 | A0602 | S/C 003 | 71 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## Partidas
PadreWbs | PartidaWbs | Partida | Renglon | DescripcionPartida | DescripcionPartidaLarga | MetrosCuadrados | Cantidad | Costo0 | Precio0
| 1 | A | 10 | 2641021.- PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO | 2641021.- PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 5+400; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 5+400 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.1 | A01 | 10 | TERRACERIAS | TERRACERIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.01 | A0101 | 10 | DESMONTE | DESMONTE | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.02 | A0102 | 20 | DESPALME | DESPALME | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.03 | A0103 | 30 | CORTES | CORTES | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.04 | A0104 | 40 | PRESTAMOS | PRESTAMOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.05 | A0105 | 50 | TERRAPLENES | TERRAPLENES | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.06 | A0106 | 60 | REAFINAMIENTO | REAFINAMIENTO | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.07 | A0107 | 70 | ACARREOS PARA TERRACERIAS | ACARREOS PARA TERRACERIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.2 | A02 | 20 | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.01 | A0201 | 10 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.02 | A0202 | 20 | DREN Y SUBDREN | DREN Y SUBDREN | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.03 | A0203 | 30 | MAMPOSTERIAS | MAMPOSTERIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.04 | A0204 | 40 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.05 | A0205 | 50 | ACARREOS PARA ESTRUCTURAS | ACARREOS PARA ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.3 | A03 | 30 | OBRAS DE DRENAJE | OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.01 | A0301 | 10 | EXCAVACION PARA OBRAS DE DRENAJE | EXCAVACION PARA OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.02 | A0302 | 20 | ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO | ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.03 | A0303 | 30 | DREN Y SUB-DREN | DREN Y SUB-DREN | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.04 | A0304 | 40 | MAMPOSTERIAS | MAMPOSTERIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.05 | A0305 | 50 | RELLENOS | RELLENOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.06 | A0306 | 60 | ZAMPEADOS | ZAMPEADOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.07 | A0307 | 70 | CONCRETO HIDRAULICO PARA OBRAS DE DRENAJ | CONCRETO HIDRAULICO PARA OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.4 | A04 | 40 | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.01 | A0401 | 10 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-B | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.02 | A0402 | 20 | CONCRETO MIXTO | CONCRETO MIXTO | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.03 | A0403 | 30 | ACARREOS DE MATERIALES PARA PAVIMENTOS | ACARREOS DE MATERIALES PARA PAVIMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.5 | A05 | 50 | SEÑALAMIENTO | SEÑALAMIENTO | 1 | 1 | 0 | 0
1.5 | 1.5.01 | A0501 | 10 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | 1 | 1 | 0 | 0
1.5 | 1.5.02 | A0502 | 20 | SEÑALAMIENTO VERTICAL | SEÑALAMIENTO VERTICAL | 1 | 1 | 0 | 0
1.5 | 1.5.03 | A0503 | 30 | DEFENSA | DEFENSA | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.6 | A06 | 60 | OBRAS EXTRAORDINARIAS | OBRAS EXTRAORDINARIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.6 | 1.6.01 | A0601 | 10 | REUBICACION DE POSTE DE C.F.E | REUBICACION DE POSTE DE C.F.E | 1 | 1 | 0 | 0
1.6 | 1.6.02 | A0602 | 20 | POZOS DE VISITA | POZOS DE VISITA | 1 | 1 | 0 | 0

## Ruta
Partida | PartidaWBS | Codigo | Control | Renglon | Responsable | Duracion | FechaInicio | FechaFinal | Rendimiento | Holgura | Periodo1 | Periodo2 | Periodo3 | Periodo4
A0101 | 1.1.01 | 009-C.01d) | 1 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0.3 | -1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
A0102 | 1.1.02 | 009-D.02a) | 2 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 725 | -1 | 725 | 0 | 0 | 0
A0102 | 1.1.02 | 009-D.02b) | 3 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0
A0103 | 1.1.03 | 009-D.03a)2) | 4 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 257 | -1 | 257 | 0 | 0 | 0
A0103 | 1.1.03 | 009-D.03a)3) | 5 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 110 | -1 | 110 | 0 | 0 | 0
A0103 | 1.1.03 | 009-D.03b)2) | 6 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2362.5 | -1 | 2362.5 | 0 | 0 | 0
A0103 | 1.1.03 | 009-D.03b)3) | 7 | 40 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1012.5 | -1 | 1012.5 | 0 | 0 | 0
A0103 | 1.1.03 | 009-D.03f)2) | 8 | 50 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 63 | -1 | 63 | 0 | 0 | 0
A0103 | 1.1.03 | 009-D.03f)3) | 9 | 60 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 27 | -1 | 27 | 0 | 0 | 0
A0104 | 1.1.04 | 009-E.03b)2) | 10 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1225 | -1 | 1225 | 0 | 0 | 0
A0104 | 1.1.04 | 009-E.03b)3) | 11 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 525 | -1 | 525 | 0 | 0 | 0
A0105 | 1.1.05 | 009-F.02b)2) | 12 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 300 | -1 | 300 | 0 | 0 | 0
A0105 | 1.1.05 | 009-F.04a)2) | 13 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 900 | -1 | 900 | 0 | 0 | 0
A0105 | 1.1.05 | 009-F.07a)2) | 14 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 126 | -1 | 126 | 0 | 0 | 0
A0105 | 1.1.05 | 009-F.08 | 15 | 40 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 240 | -1 | 240 | 0 | 0 | 0
A0106 | 1.1.06 | 009-G.02 | 16 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0
A0106 | 1.1.06 | CEC-01-003 | 17 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 157.5 | -1 | 157.5 | 0 | 0 | 0
A0107 | 1.1.07 | 009-I.02d)1) | 18 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 6565 | -1 | 6565 | 0 | 0 | 0
A0107 | 1.1.07 | 009-I.02d)2) | 19 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 51670 | -1 | 51670 | 0 | 0 | 0
A0107 | 1.1.07 | 009-I.02e) | 20 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1200 | -1 | 1200 | 0 | 0 | 0
A0201 | 1.2.01 | 047-C.02b)2) | 21 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 539 | -1 | 539 | 0 | 0 | 0
A0201 | 1.2.01 | 047-C.02b)3) | 22 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 231 | -1 | 231 | 0 | 0 | 0
A0202 | 1.2.02 | SI-25-10 | 23 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 86 | -1 | 86 | 0 | 0 | 0
A0203 | 1.2.03 | CEC-02-020 | 24 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 363 | -1 | 363 | 0 | 0 | 0
A0203 | 1.2.03 | 047-E.07a) | 25 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 143 | -1 | 143 | 0 | 0 | 0
A0203 | 1.2.03 | 047-E.08 | 26 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 27.5 | -1 | 27.5 | 0 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | 047-D.02a)2) | 27 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 407 | -1 | 407 | 0 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | S/C-CEC-03-070 | 28 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 66 | -1 | 66 | 0 | 0 | 0
A0205 | 1.2.05 | 047-Z.01b)1)a)2) | 29 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 924 | -1 | 924 | 0 | 0 | 0
A0205 | 1.2.05 | 047-Z.01b)1)b) | 30 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 3696 | -1 | 3696 | 0 | 0 | 0
A0205 | 1.2.05 | 047-Z.03a) | 31 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 192 | -1 | 192 | 0 | 0 | 0
A0205 | 1.2.05 | ACATERR1a) | 32 | 40 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1096 | -1 | 1096 | 0 | 0 | 0
A0205 | 1.2.05 | ACAPAV20 | 33 | 50 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 17538 | -1 | 17538 | 0 | 0 | 0
A0301 | 1.3.01 | 047-C.02a)2) | 34 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 76 | -1 | 76 | 0 | 0 | 0
A0301 | 1.3.01 | 047-C.02b)2) | 35 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 139 | -1 | 139 | 0 | 0 | 0
A0301 | 1.3.01 | 047-C.02b)3) | 36 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 59 | -1 | 59 | 0 | 0 | 0
A0302 | 1.3.02 | SI-155-10 | 37 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 12 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0
A0303 | 1.3.03 | SI-57-10 | 38 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 80 | -1 | 80 | 0 | 0 | 0
A0303 | 1.3.03 | CEC-03-041 | 39 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 85 | -1 | 85 | 0 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | CEC-02-020 | 40 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 16 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | 047-E.07a) | 41 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 13 | -1 | 13 | 0 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | 047-E.08 | 42 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0
A0305 | 1.3.05 | 047-D.02b)2) | 43 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 163 | -1 | 163 | 0 | 0 | 0
A0306 | 1.3.06 | 047-F.02a) | 44 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2.5 | -1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | 047-G.02a)2) | 45 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 75 | -1 | 75 | 0 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | 047-G.06a)1) | 46 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 69 | -1 | 69 | 0 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | 047-G.06e)2) | 47 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 80 | -1 | 80 | 0 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | 047-Z.01b)1)a)2) | 48 | 40 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 329 | -1 | 329 | 0 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | 047-Z.01b)1)b) | 49 | 50 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1316 | -1 | 1316 | 0 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | 047-Z.03a) | 50 | 60 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 121 | -1 | 121 | 0 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | ACATERR1a) | 51 | 70 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 335 | -1 | 335 | 0 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | ACAPAV20 | 52 | 80 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 5361 | -1 | 5361 | 0 | 0 | 0
A0401 | 1.4.01 | CEC-04-053 | 53 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 888 | -1 | 888 | 0 | 0 | 0
A0402 | 1.4.02 | CEC-02-022 | 54 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 456 | -1 | 456 | 0 | 0 | 0
A0402 | 1.4.02 | 047-G.02a)4) | 55 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 384 | -1 | 384 | 0 | 0 | 0
A0402 | 1.4.02 | 047-G.06a)1) | 56 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 960 | -1 | 960 | 0 | 0 | 0
A0403 | 1.4.03 | 047-Z.03a) | 57 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1014 | -1 | 1014 | 0 | 0 | 0
A0403 | 1.4.03 | ACATERR1a) | 58 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2341 | -1 | 2341 | 0 | 0 | 0
A0403 | 1.4.03 | ACAPAV20 | 59 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 37449 | -1 | 37449 | 0 | 0 | 0
A0501 | 1.5.01 | SI-91-10 | 60 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1.8 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | 0
A0501 | 1.5.01 | SI-93-10 | 61 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 41 | -1 | 41 | 0 | 0 | 0
A0501 | 1.5.01 | SI-125-10 | 62 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 82 | -1 | 82 | 0 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-149-10 | 63 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-83-10 | 64 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-86-10 | 65 | 30 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-89-10 | 66 | 40 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 41 | -1 | 41 | 0 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-90-10 | 67 | 50 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0
A0503 | 1.5.03 | SI-88-10b | 68 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 60 | -1 | 60 | 0 | 0 | 0
A0601 | 1.6.01 | S/C 001 | 69 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 5 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0
A0602 | 1.6.02 | S/C 002 | 70 | 10 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0
A0602 | 1.6.02 | S/C 003 | 71 | 20 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0

## RutaPartida
PadreWbs | PartidaWBS | Partida | FechaInicio | FechaFinal | Duracion
| 1 | A | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1 | 1.1 | A01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.1 | 1.1.01 | A0101 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.1 | 1.1.02 | A0102 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.1 | 1.1.03 | A0103 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.1 | 1.1.04 | A0104 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.1 | 1.1.05 | A0105 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.1 | 1.1.06 | A0106 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.1 | 1.1.07 | A0107 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1 | 1.2 | A02 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.2 | 1.2.01 | A0201 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.2 | 1.2.02 | A0202 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.2 | 1.2.03 | A0203 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.2 | 1.2.04 | A0204 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.2 | 1.2.05 | A0205 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1 | 1.3 | A03 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.3 | 1.3.01 | A0301 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.3 | 1.3.02 | A0302 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.3 | 1.3.03 | A0303 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.3 | 1.3.04 | A0304 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.3 | 1.3.05 | A0305 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.3 | 1.3.06 | A0306 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.3 | 1.3.07 | A0307 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1 | 1.4 | A04 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.4 | 1.4.01 | A0401 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.4 | 1.4.02 | A0402 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.4 | 1.4.03 | A0403 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1 | 1.5 | A05 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.5 | 1.5.01 | A0501 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.5 | 1.5.02 | A0502 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.5 | 1.5.03 | A0503 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1 | 1.6 | A06 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.6 | 1.6.01 | A0601 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1.6 | 1.6.02 | A0602 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1

## Calendario
Calendario | Descripcion | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
PREDETERMINADO | CALENDARIO PREDETERMINADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FechaNoLaborable | Descripcion