## N_Campos Generales
DATOS GENERALES PARA IMPRESIÓN DE LOS REPORTES
NOMBRE DE CELDA | DESCRIPCION | VALOR
DATOS DE LA EMPRESA
razonsocial | Nombre de la empresa. | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
domicilio | Domicilio de la empresa.
colonia | Colonia de la empresa
ciudad | Ciudad donde se localiza la empresa.
estado | Entidad federativa o provincia donde se localiza la empresa
rfc | RFC de la empresa.
telefono | Telefono(s) de la empresa.
email | Correo electrónico de la empresa
cmic | Registro CMIC de la empresa.
infonavit | Registro INFONAVIT de la empresa.
imss | Registro IMSS de la empresa.
responsable | Nombre del responsable de la empresa (para firmas). | .
cargo | Cargo del responsable (para firmas). | .
DATOS DEL CLIENTE
nombrecliente | Nombre del cliente. | DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
area | Area del cliente que convoca. | AREA
departamento | Departamento del cliente que licita. | DEPARTAMENTO
direccioncliente | Dirección del cliente.
coloniacliente | Colonia del cliente.
codigopostalcliente | Código postal del cliente.
ciudadcliente | Ciudad del cliente.
telefonocliente | Teléfono del cliente.
emailcliente | e-Mail del cliente.
contactocliente | Nombre del contacto con el cliente.
cargocontacto | Cargo del contacto del cliente.
telefonocontacto | Telefono del contacto del cliente.
mailcontacto | Correo electrónico del contacto del cliente.
DATOS DEL CONCURSO
fechadeconcurso | Fecha del concurso. | 2026-06-01
numerodeconcurso | Número del concurso. | DCE-CFISE-004-2026
direcciondeconcurso | Ubicación del concurso (dirección). | SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
DATOS DE LA OBRA
codigodelaobra | Código de la obra. | 2640008 000
nombredelaobra | Nombre de la obra. | 2640008.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC-ALDAMA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.)
observacionesobra | observaciones de la obra
direcciondelaobra | Dirección de la obra. | YOLONHUITZ
coloniadelaobra | Colonia de la obra.
ciudaddelaobra | Ciudad donde se localiza la obra. | CHAMULA
estadodelaobra | Estado o provincia donde se localiza la obra. | CHIAPAS
codigopostaldelaobra | Código postal de la obra.
telefonodelaobra | Teléfono de la obra.
emaildelaobra | e-Mail de la obra.
responsabledelaobra | Responsable de la obra. | .
cargoresponsabledelaobra | Cargo del responsable de la obra. | .
codigovendedor | Código del vendedor.
nombrevendedor | Nombre del vendedor.
cargovendedor | Cargo del vendedor.
telefonovendedor | Teléfono del vendedor.
mailvendedor | e-mail del vendedor.
fechainicio | Fecha de inicio de la obra (con 1 en programa de obra). | 2026-06-05
fechaterminacion | Fecha de terminación de la obra (con 1 en programa de obra). | 2026-08-30
totalpresupuestoprimeramoneda | Total del presupuesto primera moneda. | 0
totalpresupuestosegundamoneda | Total del presupuesto segunda moneda. | 0
porcentajeivapresupuesto | Porcentaje iva presupuesto. | 16%
DATOS ENCABEZADO
plazocalculado | Duración de la obra en dias naturales. | 87
plazoreal | Duración de la obra en dias habiles. | 87
decimalesredondeo | Decimales para redondeo de importes. | 2
decimalesredondeoconceptos | Decimales para redondeo de cantidades en conceptos | 4
decimalesredondeoexplosion | Decimales para redondeo de la cantidad de explosion de insumos. | 8
primeramoneda | Descripción de la moneda 1 en que se muestra el reporte.
segundamoneda | Descripción de la moneda 2 en que se muestra el reporte.
remateprimeramoneda | Remate de la moneda 1
rematesegundamoneda | Remate de la moneda 2
DATOS DE LA CONVOCATORIA
numconvocatoria | Numero de la convocatoria del concurso. | SN
fechaconvocatoria | Fecha de la convocatoria. | 2026-05-19
tipodelicitacion | Tipo de licitacion
DATOS DE PROGRAMA DE OBRA
Periodicidad | 1-Mensual,2-Quincenal,3-Semanal-4Diaria | 1
Numero de programa | Nnumero de programa vigente | 1
Programa Vigente | Determina si el programa es vigente | 1
Tipo de captura | 1-Porcentajes,0-Cantidades | 0
Numero de periodos | Numero de periodos de la obra | 3
Descripcion Programa | Descripcion del Pregrama de Obra | 2640008
FechaInicioPrograma | Fecha de inicio del programa | 2026-06-05
FechaFinalPrograma | Fecha de termino del programa | 2026-08-30
DATOS DE FASAR
Salario Mínimo | Indica el salario minímo del D.F. | 102.68
Impuesto sobre nomina | Indica el porcentaje de impuesto sobre nomina | 0%
Otros cargos | Indica el porcentaje de otros cargos | 0%
Sar | Indica el porcentaje de SAR | 200%
Invonavit | Indica el porcentaje de Infonavit | 500%
Riesgo de trabajo | Indica el porcentaje de riesgo de trabajo | 758.9%
Patron + Trabajado | Indica si se considera el porcentaje patrón mas trabajador | 1
Datos Monedas
Moneda1 | Clave de la moneda 1 | 0 | M.N.
Descripcion Moneda1 | Descripcion de la moneda 1 | PESOS

## PorcentajesCh
Cargo | Espera | Reserva
Depreciación | 100% | 15%
Inversión | 100% | 100%
Seguros | 100% | 100%
Mantenimiento | 0% | 15%
Combustible | 5% | 0%
Lubricante | 5% | 0%
Llantas | 15% | 0%
Piezas Especiales | 0% | 0%
Operación | 100% | 100%
Otras Fuentes de Energia | 5% | 0%

## CatalogoGeneral
Codigo | Descripcion completa | Descripcion | Unidad | Tipo | Familia | Agrupador | % | Tipo % | Proveedor | FichaTecnica | Referencia | CodigoSap | InsumoDescontinuado | Procedimiento | InsumoIntegrado | EsCostoHorario | Costo0 | Fecha0
009-C.01d) | Desmonte para densidad cien por ciento (100%) de vegetación tipo (inciso 3.01.01.002-H.01): Monte de regiones desérticas, zonas cultivadas o de pastizales. | Desmonte para densidad cien por ciento ( | HA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-D.03a)2) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):En cortes y adicionales abajo de la subrasante: En material B | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):E | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-D.03a)3) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):En cortes y adicionales abajo de la subrasante: En material C | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):E | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-D.03f)2) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02): Extracción de derrumbes: En material B | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02): | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-D.03f)3) | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02): Extracción de derrumbes: En material C | Excavaciones (inciso 3.01.01.003-H.02):E | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-E.03b)2) | Excavaciones de préstamos: De banco (inciso 3.01.01.004-H.03), incluye: explotación de material de banco para terracerías: En material B | Excavaciones de préstamos:De banco (inci | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-E.03b)3) | Excavaciones de préstamos: De banco (inciso 3.01.01.004-H.03), incluye: explotación de material de banco para terracerías: En material C | Excavaciones de préstamos:De banco (inci | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-F.02a)2) | Compactación: Del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes (inciso 3.01.01.005-H.01):Para noventa por ciento (90%) | Compactación:Del terreno natural en el á | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-F.03b)2) | Recompactación: De la superficie descubierta al escarificar y acamellonar por alas la capa superior de la sub'rasante existente (inciso 3.01.01.005-H.02):Para noventa y cinco por ciento (95%) | Recompactación:De la superficie descubie | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-F.07a)2) | Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07):Para noventa y cinco por ciento (95%) | Mezclado, tendido y compactación de la c | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-F.08 | Agua empleada para compactaciones (inciso 3.01.01.005-H.08) | Agua empleada para compactaciones (incis | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
CEC-01-003 | Formación y compactación del cuerpo del pedraplén con material de bancos que cumpla con las normas de la SICT. (N·CMT·1·05/23. Caracteristicas de los materiales.- 05 Materiales para Pedraplén). Incluye: material, equipo P.U.O.T. No incluye acarreos | Formación y compactación de pedraplen co | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-I.02d)1) | Acarreo de los materiales producto de las excavaciones de cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, préstamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones (inciso 3.01.01.008-H.02):Para cualquier distancia, de materiales de préstamos de banco para la construcción de la capa subrasante y para completar la construcción del cuerpo del terraplén, medido compacto: Para el primer kilómetro. | Acarreo de los materiales producto de la | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-I.02d)2) | Acarreo de los materiales producto de las excavaciones de cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, préstamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones (inciso 3.01.01.008-H.02):Para cualquier distancia, de materiales de préstamos de banco para la construcción de la capa subrasante y para completar la construcción del cuerpo del terraplén, medido compacto: Para los kilómetros subsecuentes. | Acarreo de los materiales producto de la | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
009-I.02e) | Acarreo de los materiales producto de las excavaciones de cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, préstamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones (inciso 3.01.01.008-H.02):Para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías. | Acarreo de los materiales producto de la | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-C.02b)2) | Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad (inciso 3.01.02.022-H.01):Excavado con máquina, en seco: En material B | Excavación para estructuras, de acuerdo | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-C.02b)3) | Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad (inciso 3.01.02.022-H.01):Excavado con máquina, en seco: En material C | Excavación para estructuras, de acuerdo | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
CEC-02-024 | Construcción de muro de contención a base de gaviones incluye: suministro de malla metálica para gaviones de 1.00x1.00x1.00 m., de triple torsión de alambre galvanizado clase III, No. 12 y reforzado en las aristas con calibre No. 10 con escuadras de 8x10 cm, piedra de banco. P.U.O.T. no incluye el acarreo de la piedra | Construcción de muro de contención a bas | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
CEC-02-025 | Construcción de muro de contención a base de gaviones incluye: suministro de malla metálica para gaviones de 1.50x1.00x1.00 m., de triple torsión de alambre galvanizado clase III, No. 12 y reforzado en las aristas con calibre No. 10 con escuadras de 8x10 cm, piedra de banco. P.U.O.T. no incluye el acarreo de la piedra | Construcción de muro de contención a bas | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
CEC-02-026 | Construcción de muro de contención a base de gaviones incluye: suministro de malla metálica para gaviones de 2.00x1.00x1.00 m., de triple torsión de alambre galvanizado clase III, No. 12 y reforzado en las aristas con calibre No. 10 con escuadras de 8x10 cm, piedra de banco. P.U.O.T. no incluye el acarreo de la piedra | Construcción de muro de contención a bas | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-151-10 | Suministro y colocación de geotextil marca mactex No. 2 de 4x100 poliéster, en obras de drenaje, incluye: acarreo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Suministro y colocación de geotextil mar | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-E.09a)2) | Tubos para drenes (inciso 3.01.02.024-H.08):de quince (15) cm de diámetro. | Tubos para drenes (inciso 3.01.02.024-H. | ML | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
CEC-02-020 | Mampostería de segunda clase con piedra toscamente labrada, acabado a una sola cara: con piedra obtenida de banco de línea, con mortero de cemento-arena, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Mampostería de primera clase seca, a cu | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-E.07a) | Plantilla sobre la superficie de desplante (inciso 3.01.02.024-H.06):Con mortero de cemento. | Plantilla sobre la superficie de desplan | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-E.08 | Chapeo en el coronamiento de enrase, con mortero de cemento (inciso 3.01.02.024-H.07). | Chapeo en el coronamiento de enrase, con | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-D.02a)2) | Rellenos (inciso 3.01.02.023-H.01):De excavaciones para estructuras: Con material B | Rellenos (inciso 3.01.02.023-H.01):De ex | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
S/C-CEC-03-070 | Suministro y colocacion de Material para drenes, que cubran las caras posteriores de muros de contención, con piedra obtenida de banco T.M.A. de 10" a 4", P.U.O.T. no incluye acarreos. | Suministro y colocacion de Material para | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-Z.01b)1)a)2) | Acarreos para los materiales sobrantes producto de la excavación para estructuras y zanjas para subdrenes; para los materiales producto de los derrumbes; azolves y para los materiales obtenidos de préstamos que se empleen en los rellenos y en la capa impermeable (inciso 3.01.02.045-H.02):Sobre camino terminado o pavimentado con buena superficie de rodamiento, en camiones propiedad del contratista, para distancias: Hasta veinte (20) kilómetros: Primer kilómetro :Carga con máquina. | Acarreos para los materiales sobrantes p | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-Z.01b)1)b) | Acarreos para los materiales sobrantes producto de la excavación para estructuras y zanjas para subdrenes; para los materiales producto de los derrumbes; azolves y para los materiales obtenidos de préstamos que se empleen en los rellenos y en la capa impermeable (inciso 3.01.02.045-H.02):Sobre camino terminado o pavimentado con buena superficie de rodamiento, en camiones propiedad del contratista, para distancias: Hasta veinte (20) kilómetros: Kilómetros subsecuentes. | Acarreos para los materiales sobrantes p | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-Z.03a) | Acarreo del agua (inciso 3.01.02.045-H.04):Sobre brecha. | Acarreo del agua (inciso 3.01.02.045-H.0 | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
ACATERR1a) | Acarreo 1er. kM. s/terracería; incluye: la tarifa vigente de transportistas concesionados del estado de Chiapas, indirectos de administración y de campo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | Acarreo 1er. kM. s/terracería; incluye: | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
ACAPAV20 | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 2-20; incluye: la tarifa vigente de transportistas concesionados del estado de Chiapas, indirectos de administración y de campo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 2- | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
ACAPAV21 | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 21 en adelante; la tarifa vigente de transportistas concesionados del estado de Chiapas, indirectos de administración y de campo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 21 | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-C.02a)2) | Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad (inciso 3.01.02.022-H.01):Excavado a mano, en seco: En material B | Excavación para estructuras, de acuerdo | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-156-10 | Alcantarillas tubulares de concreto, suministro y colocación de tubería de concreto (inciso 3.01.02.031-H.01): reforzado de F´c= 280 kg/cm2, tipo macho y hembra: de 150 cm de diámetro, incluye: suministro de materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro y fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Alcantarillas tubulares de concreto, sum | ML | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-57-10 | Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, tipo "S" de perfil corrugado y pared interna lisa de 6" de diámetro, para sub'dren, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Suministro y colocación de tuberia de po | ML | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
CEC-03-041 | Suministro y colocación de material para subdrenes (filtro), que cumpla con la granulometría y calidad que establece la norma de la SICT N·CMT·3·04·001/05, considerando que el material no contendrá mas del 5% de partículas finas y que el tamaño máximo de las partículas no será mayor a 1 1/2" (38.1 mm) de diámetro. incluye, material, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. no incluye acarreos | Suministro y colocacion de material para | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-D.02b)2) | Rellenos (inciso 3.01.02.023-H.01):Para la protección de las obras de drenaje: Con material B | Rellenos (inciso 3.01.02.023-H.01):Para | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-F.02a) | Zampeados de mampostería de tercera clase junteados con mortero de cemento, a cualquier altura (inciso 3.01.02.025-H.01):Para piedra obtenida de bancos. | Zampeados de mampostería de tercera clas | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-G.02a)2) | Concreto hidráulico, sin incluir cimbra, colado en seco (inciso 3.01.02.026-H.01):Simple, Grupo I en obras de drenaje: De f'c = 150 kg/cm2. | Concreto hidráulico, sin incluir cimbra, | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-G.06a)1) | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Por área de contacto con el concreto, para obras de drenaje: De madera. | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Por áre | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
047-G.06e)2) | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Para guarniciones trapeciales de tipo urbano, por superficie de contacto con el concreto: Metálicos. | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Para gu | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-05-10 | Desazolve de alcantarillas cualesquiera que sean su clasificación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Desazolve de alcantarillas cualesquiera | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-06-10 | Desazolve de cunetas de acuerdo a su clasificación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Desazolve de cunetas de acuerdo a su cla | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-71-10 | Suministro de material pétreo grava triturada de 1 1/2" a 0" para base | Suministro de material pétreo grava trit | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
CEC-04-053 | Suministro y colocación de material para base de 1 1/2 " a 0” que cumpla con la granulometría que establece la norma de la SICT, norma N.CMT.4.02.002/22, incluye, material, mano de obra, equipo, herramienta, mezclado, tendido y compactado al 100%. P.U.O.T. no incluye acarreos | Suministro y colocación de material para | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
086-E.03b)1)b) | Operación de escarificación, disgregado en su caso, mezclado, acamellonamiento, tendido y compactación en la reconstrucción de subbases y bases (inciso 074-H.02):De bases, cuando el material de la carpeta existente se aprovecha: P.U.O.T. Añadiendo un (1) material pétreo nuevo y compactado al: Compactado al cien por ciento (100%). | Operación de escarificación, disgregado | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
CEC-04-054 | Materiales asfálticos p.u.o.t. Emulsiones asfálticas de rompimiento lento, ECL-60, que cumpla con la norma de la SICT, características establecidas en la Norma N·CMT·4·05·001 | Materiales asfálticos p.u.o.t. Emulsione | LTO | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
086-I.02a) | Barrido de la superficie por tratar (inciso 078-H.01):Con medios manuales. | Barrido de la superficie por tratar (inc | HA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-69-10 | Riego de impregnación. Arena empleada para cubrir la base impregnada, incluye: materiales, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Riego de impregnación. Arena empleada pa | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
CEC-04-059 | Carpeta de concreto asfáltico en caliente de granulometría densa, con cemento asfáltico PG-64-22, elaborado en obra, con planta de asfalto, compactado al 95% de la prueba MARSHALL. incluye: riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-65, suministro de todos los materiales, así como la maquila correspondiente, maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. no incluye acarreos. | Carpeta de concreto asfáltico en calient | M3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-74-10a) | Cajeo y bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente de granulometría densa, con cemento asfáltico PG-64-22, incluye: riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-65, compactación de carpeta y base existente al 100%, reposición de la carpeta de 5 cm de espesor, trazo, corte con disco, afine del fondo del corte, suministro de todos los materiales, maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. No incluye acarreos | Cajeo y bacheo superficial aislado con m | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-68-10b) | Bacheo profundo aislado, restitución de la capa estructural del pavimento con carpeta asfáltica (en caliente) con granulometría densa, cemento asfáltico PG-64-22 de 5 cm. De espesor y reposición de la base= 20 cm de espesor Compactado al 100 % respectivamente, incluye: riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-65, maquinaria, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. No incluye acarreos. | Bacheo profundo aislado, restitución de | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-81-10 | Riego de sello sistema macrosello, incluye: acarreo del lugar de almacenamiento al lugar de aplicacion, suministro de todos los materiales, así como emulsión de asfalto modificado con polimero, barrido, maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, no incluye acarreo del banco al almacenamiento, P.U.O.T. | Riego de sello sistema macrosello, inclu | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-91-10 | Raya central o lateral, por línea pintada, incl. Materiales, equipo, mano de obra, acarreos, p.u.o.t. | Raya central o lateral, por línea pintad | km. | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-93-10 | Vialeta color ámbar dos caras, p.u.o.t. | Vialeta color ambar dos caras, p.u.o.t. | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-125-10 | Vialeta color blanca una cara, p.u.o.t. | Vialeta color blanca una cara, p.u.o.t. | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-149-10 | Señal restrictiva de 71x 71 cms. Con ceja, reflejante grado ingeniería, p.u.o.t. (arroyo vial De 6 a 9 m). | Señal restrictiva de 71x 71 cms. Con cej | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-83-10 | Señal preventiva de 71 x 71 cms., con ceja, reflejante grado ingeniería, p.u.o.t. (arroyo vial De 6 a 9 m) | Señal preventiva de 71 x 71 cms., con ce | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-86-10 | Señal informativa de 40 x 150 cms., reflejante grado ingeniería, p.u.o.t. | Señal informativa de 40 x 150 cms., refl | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-89-10 | Fantasma de concreto hidráulico, con reflejante en acabado ingeniería, p.u.o.t. | Fantasma de concreto hidráulico, con ref | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-90-10 | Poste de kilometraje de concreto hidráulico, p.u.o.t. | Poste de kilometraje de concreto hidraúl | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30
SI-88-10b | Defensa sencilla AASHTO 2 crestas con poste de viga, con poste IPR separador reflejante, tornilleria, terminal, bases de concreto de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con concreto F'c= 150 kg/cm2, según la norma N-CMT-5-02-001/05, p.u.o.t. (arroyo vial de 6 a 9 m) | Defensa sencilla AASHTO 2 crestas con po | ML | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:30

## Unidades
Unidad | Descripcion
HA | HA
km. | km.
LTO | LTO
M2 | M2
M3 | M3
M3-KM | M3-KM
ML | ML
PZA | PIEZA

## Presupuesto
PartidaWBS | Partida | Codigo | Control | Renglon | Cantidad | CantidadTotal | IndirectoEspecial | PorcentajeIndirectoEspecial | CodigoAuxiliar | DescripcionAuxiliar | Costo0 | precio0
1.1.01 | A0101 | 009-C.01d) | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.02 | A0102 | 009-D.03a)2) | 2 | 10 | 453.6 | 453.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.02 | A0102 | 009-D.03a)3) | 3 | 20 | 194.4 | 194.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.02 | A0102 | 009-D.03f)2) | 4 | 30 | 180 | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.02 | A0102 | 009-D.03f)3) | 5 | 40 | 45 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.03 | A0103 | 009-E.03b)2) | 6 | 10 | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.03 | A0103 | 009-E.03b)3) | 7 | 20 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.04 | A0104 | 009-F.02a)2) | 8 | 10 | 288 | 288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.04 | A0104 | 009-F.03b)2) | 9 | 20 | 288 | 288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.04 | A0104 | 009-F.07a)2) | 10 | 30 | 432 | 432 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.04 | A0104 | 009-F.08 | 11 | 40 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.04 | A0104 | CEC-01-003 | 12 | 50 | 216 | 216 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.05 | A0105 | 009-I.02d)1) | 13 | 10 | 1521 | 1521 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.05 | A0105 | 009-I.02d)2) | 14 | 20 | 20961 | 20961 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.05 | A0105 | 009-I.02e) | 15 | 30 | 1008 | 1008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.01 | A0201 | 047-C.02b)2) | 16 | 10 | 1029 | 1029 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.01 | A0201 | 047-C.02b)3) | 17 | 20 | 441 | 441 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.02 | A0202 | CEC-02-024 | 18 | 10 | 120 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.02 | A0202 | CEC-02-025 | 19 | 20 | 120 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.02 | A0202 | CEC-02-026 | 20 | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.02 | A0202 | SI-151-10 | 21 | 40 | 404 | 404 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.03 | A0203 | 047-E.09a)2) | 22 | 10 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | CEC-02-020 | 23 | 10 | 330 | 330 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | 047-E.07a) | 24 | 20 | 130 | 130 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | 047-E.08 | 25 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.05 | A0205 | 047-D.02a)2) | 26 | 10 | 720 | 720 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.05 | A0205 | S/C-CEC-03-070 | 27 | 20 | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.06 | A0206 | 047-Z.01b)1)a)2) | 28 | 10 | 1764 | 1764 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.06 | A0206 | 047-Z.01b)1)b) | 29 | 20 | 1764 | 1764 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.06 | A0206 | 047-Z.03a) | 30 | 30 | 238.56 | 238.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.06 | A0206 | ACATERR1a) | 31 | 40 | 1938.18 | 1938.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.06 | A0206 | ACAPAV20 | 32 | 50 | 36825.42 | 36825.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.06 | A0206 | ACAPAV21 | 33 | 60 | 23258.16 | 23258.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.01 | A0301 | 047-C.02a)2) | 34 | 10 | 68.16 | 68.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.01 | A0301 | 047-C.02b)2) | 35 | 20 | 146.06 | 146.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.01 | A0301 | 047-C.02b)3) | 36 | 30 | 62.6 | 62.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.02 | A0302 | SI-156-10 | 37 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.03 | A0303 | SI-57-10 | 38 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.03 | A0303 | CEC-03-041 | 39 | 20 | 106.23 | 106.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | CEC-02-020 | 40 | 10 | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | 047-E.07a) | 41 | 20 | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | 047-E.08 | 42 | 30 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.05 | A0305 | 047-D.02b)2) | 43 | 10 | 70.36 | 70.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.06 | A0306 | 047-F.02a) | 44 | 10 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | 047-G.02a)2) | 45 | 10 | 76.46 | 76.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | 047-G.06a)1) | 46 | 20 | 90.38 | 90.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.07 | A0307 | 047-G.06e)2) | 47 | 30 | 120 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.08 | A0308 | SI-05-10 | 48 | 10 | 41.76 | 41.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.08 | A0308 | SI-06-10 | 49 | 20 | 405 | 405 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.09 | A0309 | 047-Z.01b)1)a)2) | 50 | 10 | 250.38 | 250.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.09 | A0309 | 047-Z.01b)1)b) | 51 | 20 | 250.38 | 250.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.09 | A0309 | 047-Z.03a) | 52 | 30 | 197.2 | 197.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.09 | A0309 | ACATERR1a) | 53 | 40 | 362.58 | 362.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.09 | A0309 | ACAPAV20 | 54 | 50 | 6889.06 | 6889.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.09 | A0309 | ACAPAV21 | 55 | 60 | 4350.98 | 4350.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.01 | A0401 | SI-71-10 | 56 | 10 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.01 | A0401 | CEC-04-053 | 57 | 20 | 180 | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.02 | A0402 | 086-E.03b)1)b) | 58 | 10 | 360 | 360 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.03 | A0403 | CEC-04-054 | 59 | 10 | 3240 | 3240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.03 | A0403 | 086-I.02a) | 60 | 20 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.03 | A0403 | SI-69-10 | 61 | 30 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.04 | A0404 | CEC-04-059 | 62 | 10 | 108 | 108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.04 | A0404 | SI-74-10a) | 63 | 20 | 400 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.04 | A0404 | SI-68-10b) | 64 | 30 | 400 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.05 | A0405 | SI-81-10 | 65 | 10 | 21600 | 21600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.06 | A0406 | ACATERR1a) | 66 | 10 | 854.8 | 854.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.06 | A0406 | ACAPAV20 | 67 | 20 | 16241.2 | 16241.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.06 | A0406 | ACAPAV21 | 68 | 30 | 10257.6 | 10257.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.01 | A0501 | SI-91-10 | 69 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.01 | A0501 | SI-93-10 | 70 | 20 | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.01 | A0501 | SI-125-10 | 71 | 30 | 400 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-149-10 | 72 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-83-10 | 73 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-86-10 | 74 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-89-10 | 75 | 40 | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.02 | A0502 | SI-90-10 | 76 | 50 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.03 | A0503 | SI-88-10b | 77 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## Partidas
PadreWbs | PartidaWbs | Partida | Renglon | DescripcionPartida | DescripcionPartidaLarga | MetrosCuadrados | Cantidad | Costo0 | Precio0
| 1 | A | 10 | 2640008.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ICA | 2640008.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC-ALDAMA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.) | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.1 | A01 | 10 | TERRACERIAS | TERRACERIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.01 | A0101 | 10 | DESMONTE | DESMONTE | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.02 | A0102 | 20 | CORTES | CORTES | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.03 | A0103 | 30 | PRESTAMOS | PRESTAMOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.04 | A0104 | 40 | TERRAPLENES | TERRAPLENES | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.05 | A0105 | 50 | ACARREOS PARA TERRACERIAS | ACARREOS PARA TERRACERIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.2 | A02 | 20 | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.01 | A0201 | 10 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.02 | A0202 | 20 | MURO DE CONTENCION Y GAVIONES | MURO DE CONTENCION Y GAVIONES | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.03 | A0203 | 30 | DREN Y SUBDREN | DREN Y SUBDREN | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.04 | A0204 | 40 | MAMPOSTERIAS | MAMPOSTERIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.05 | A0205 | 50 | RELLENOS | RELLENOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.06 | A0206 | 60 | ACARREOS PARA ESTRUCTURAS | ACARREOS PARA ESTRUCTURAS | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.3 | A03 | 30 | OBRAS DE DRENAJE | OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.01 | A0301 | 10 | EXCAVACION PARA OBRAS DE DRENAJE | EXCAVACION PARA OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.02 | A0302 | 20 | ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO | ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.03 | A0303 | 30 | DREN Y SUB-DREN | DREN Y SUB-DREN | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.04 | A0304 | 40 | MAMPOSTERIAS | MAMPOSTERIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.05 | A0305 | 50 | RELLENOS | RELLENOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.06 | A0306 | 60 | ZAMPEADOS | ZAMPEADOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.07 | A0307 | 70 | CONCRETO HIDRAULICO PARA OBRAS DE DRENAJ | CONCRETO HIDRAULICO PARA OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.08 | A0308 | 80 | LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE | LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.09 | A0309 | 90 | ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE | ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.4 | A04 | 40 | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.01 | A0401 | 10 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SUB- | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.02 | A0402 | 20 | SUB-BASES Y BASES | SUB-BASES Y BASES | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.03 | A0403 | 30 | MATERIALES ASFALTICOS | MATERIALES ASFALTICOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.04 | A0404 | 40 | CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO | CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.05 | A0405 | 50 | CAPA DE RODADURA | CAPA DE RODADURA | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.06 | A0406 | 60 | ACARREOS PARA PAVIMENTOS | ACARREOS PARA PAVIMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.5 | A05 | 50 | SEÑALAMIENTO | SEÑALAMIENTO | 1 | 1 | 0 | 0
1.5 | 1.5.01 | A0501 | 10 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | 1 | 1 | 0 | 0
1.5 | 1.5.02 | A0502 | 20 | SEÑALAMIENTO VERTICAL | SEÑALAMIENTO VERTICAL | 1 | 1 | 0 | 0
1.5 | 1.5.03 | A0503 | 30 | DEFENSA | DEFENSA | 1 | 1 | 0 | 0

## Ruta
Partida | PartidaWBS | Codigo | Control | Renglon | Responsable | Duracion | FechaInicio | FechaFinal | Rendimiento | Holgura | Periodo1 | Periodo2 | Periodo3
A0101 | 1.1.01 | 009-C.01d) | 1 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0
A0102 | 1.1.02 | 009-D.03a)2) | 2 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 453.6 | -1 | 453.6 | 0 | 0
A0102 | 1.1.02 | 009-D.03a)3) | 3 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 194.4 | -1 | 194.4 | 0 | 0
A0102 | 1.1.02 | 009-D.03f)2) | 4 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 180 | -1 | 180 | 0 | 0
A0102 | 1.1.02 | 009-D.03f)3) | 5 | 40 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 45 | -1 | 45 | 0 | 0
A0103 | 1.1.03 | 009-E.03b)2) | 6 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 302.4 | -1 | 302.4 | 0 | 0
A0103 | 1.1.03 | 009-E.03b)3) | 7 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 129.6 | -1 | 129.6 | 0 | 0
A0104 | 1.1.04 | 009-F.02a)2) | 8 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 288 | -1 | 288 | 0 | 0
A0104 | 1.1.04 | 009-F.03b)2) | 9 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 288 | -1 | 288 | 0 | 0
A0104 | 1.1.04 | 009-F.07a)2) | 10 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 432 | -1 | 432 | 0 | 0
A0104 | 1.1.04 | 009-F.08 | 11 | 40 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 201.6 | -1 | 201.6 | 0 | 0
A0104 | 1.1.04 | CEC-01-003 | 12 | 50 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 216 | -1 | 216 | 0 | 0
A0105 | 1.1.05 | 009-I.02d)1) | 13 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1521 | -1 | 1521 | 0 | 0
A0105 | 1.1.05 | 009-I.02d)2) | 14 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 20961 | -1 | 20961 | 0 | 0
A0105 | 1.1.05 | 009-I.02e) | 15 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1008 | -1 | 1008 | 0 | 0
A0201 | 1.2.01 | 047-C.02b)2) | 16 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1029 | -1 | 1029 | 0 | 0
A0201 | 1.2.01 | 047-C.02b)3) | 17 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 441 | -1 | 441 | 0 | 0
A0202 | 1.2.02 | CEC-02-024 | 18 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 120 | -1 | 120 | 0 | 0
A0202 | 1.2.02 | CEC-02-025 | 19 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 120 | -1 | 120 | 0 | 0
A0202 | 1.2.02 | CEC-02-026 | 20 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 60 | -1 | 60 | 0 | 0
A0202 | 1.2.02 | SI-151-10 | 21 | 40 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 404 | -1 | 404 | 0 | 0
A0203 | 1.2.03 | 047-E.09a)2) | 22 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 81.6 | -1 | 81.6 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | CEC-02-020 | 23 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 330 | -1 | 330 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | 047-E.07a) | 24 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 130 | -1 | 130 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | 047-E.08 | 25 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 25 | -1 | 25 | 0 | 0
A0205 | 1.2.05 | 047-D.02a)2) | 26 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 720 | -1 | 720 | 0 | 0
A0205 | 1.2.05 | S/C-CEC-03-070 | 27 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 60 | -1 | 60 | 0 | 0
A0206 | 1.2.06 | 047-Z.01b)1)a)2) | 28 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1764 | -1 | 1764 | 0 | 0
A0206 | 1.2.06 | 047-Z.01b)1)b) | 29 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1764 | -1 | 1764 | 0 | 0
A0206 | 1.2.06 | 047-Z.03a) | 30 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 238.56 | -1 | 238.56 | 0 | 0
A0206 | 1.2.06 | ACATERR1a) | 31 | 40 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1938.18 | -1 | 1938.18 | 0 | 0
A0206 | 1.2.06 | ACAPAV20 | 32 | 50 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 36825.42 | -1 | 36825.42 | 0 | 0
A0206 | 1.2.06 | ACAPAV21 | 33 | 60 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 23258.16 | -1 | 23258.16 | 0 | 0
A0301 | 1.3.01 | 047-C.02a)2) | 34 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 68.16 | -1 | 68.16 | 0 | 0
A0301 | 1.3.01 | 047-C.02b)2) | 35 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 146.06 | -1 | 146.06 | 0 | 0
A0301 | 1.3.01 | 047-C.02b)3) | 36 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 62.6 | -1 | 62.6 | 0 | 0
A0302 | 1.3.02 | SI-156-10 | 37 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 12 | -1 | 12 | 0 | 0
A0303 | 1.3.03 | SI-57-10 | 38 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100 | -1 | 100 | 0 | 0
A0303 | 1.3.03 | CEC-03-041 | 39 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 106.23 | -1 | 106.23 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | CEC-02-020 | 40 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 15.89 | -1 | 15.89 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | 047-E.07a) | 41 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 13.14 | -1 | 13.14 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | 047-E.08 | 42 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 3.75 | -1 | 3.75 | 0 | 0
A0305 | 1.3.05 | 047-D.02b)2) | 43 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 70.36 | -1 | 70.36 | 0 | 0
A0306 | 1.3.06 | 047-F.02a) | 44 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1.78 | -1 | 1.78 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | 047-G.02a)2) | 45 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 76.46 | -1 | 76.46 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | 047-G.06a)1) | 46 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 90.38 | -1 | 90.38 | 0 | 0
A0307 | 1.3.07 | 047-G.06e)2) | 47 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 120 | -1 | 120 | 0 | 0
A0308 | 1.3.08 | SI-05-10 | 48 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 41.76 | -1 | 41.76 | 0 | 0
A0308 | 1.3.08 | SI-06-10 | 49 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 405 | -1 | 405 | 0 | 0
A0309 | 1.3.09 | 047-Z.01b)1)a)2) | 50 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 250.38 | -1 | 250.38 | 0 | 0
A0309 | 1.3.09 | 047-Z.01b)1)b) | 51 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 250.38 | -1 | 250.38 | 0 | 0
A0309 | 1.3.09 | 047-Z.03a) | 52 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 197.2 | -1 | 197.2 | 0 | 0
A0309 | 1.3.09 | ACATERR1a) | 53 | 40 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 362.58 | -1 | 362.58 | 0 | 0
A0309 | 1.3.09 | ACAPAV20 | 54 | 50 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 6889.06 | -1 | 6889.06 | 0 | 0
A0309 | 1.3.09 | ACAPAV21 | 55 | 60 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 4350.98 | -1 | 4350.98 | 0 | 0
A0401 | 1.4.01 | SI-71-10 | 56 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 93.6 | -1 | 93.6 | 0 | 0
A0401 | 1.4.01 | CEC-04-053 | 57 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 180 | -1 | 180 | 0 | 0
A0402 | 1.4.02 | 086-E.03b)1)b) | 58 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 360 | -1 | 360 | 0 | 0
A0403 | 1.4.03 | CEC-04-054 | 59 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 3240 | -1 | 3240 | 0 | 0
A0403 | 1.4.03 | 086-I.02a) | 60 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.22 | -1 | 0.22 | 0 | 0
A0403 | 1.4.03 | SI-69-10 | 61 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 21.6 | -1 | 21.6 | 0 | 0
A0404 | 1.4.04 | CEC-04-059 | 62 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 108 | -1 | 108 | 0 | 0
A0404 | 1.4.04 | SI-74-10a) | 63 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 400 | -1 | 400 | 0 | 0
A0404 | 1.4.04 | SI-68-10b) | 64 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 400 | -1 | 400 | 0 | 0
A0405 | 1.4.05 | SI-81-10 | 65 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 21600 | -1 | 21600 | 0 | 0
A0406 | 1.4.06 | ACATERR1a) | 66 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 854.8 | -1 | 854.8 | 0 | 0
A0406 | 1.4.06 | ACAPAV20 | 67 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 16241.2 | -1 | 16241.2 | 0 | 0
A0406 | 1.4.06 | ACAPAV21 | 68 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 10257.6 | -1 | 10257.6 | 0 | 0
A0501 | 1.5.01 | SI-91-10 | 69 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 9 | -1 | 9 | 0 | 0
A0501 | 1.5.01 | SI-93-10 | 70 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 200 | -1 | 200 | 0 | 0
A0501 | 1.5.01 | SI-125-10 | 71 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 400 | -1 | 400 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-149-10 | 72 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-83-10 | 73 | 20 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-86-10 | 74 | 30 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-89-10 | 75 | 40 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 150 | -1 | 150 | 0 | 0
A0502 | 1.5.02 | SI-90-10 | 76 | 50 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 6 | -1 | 6 | 0 | 0
A0503 | 1.5.03 | SI-88-10b | 77 | 10 |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 50 | -1 | 50 | 0 | 0

## RutaPartida
PadreWbs | PartidaWBS | Partida | FechaInicio | FechaFinal | Duracion
| 1 | A | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1 | 1.1 | A01 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.1 | 1.1.01 | A0101 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.1 | 1.1.02 | A0102 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.1 | 1.1.03 | A0103 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.1 | 1.1.04 | A0104 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.1 | 1.1.05 | A0105 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1 | 1.2 | A02 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.2 | 1.2.01 | A0201 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.2 | 1.2.02 | A0202 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.2 | 1.2.03 | A0203 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.2 | 1.2.04 | A0204 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.2 | 1.2.05 | A0205 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.2 | 1.2.06 | A0206 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1 | 1.3 | A03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.3 | 1.3.01 | A0301 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.3 | 1.3.02 | A0302 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.3 | 1.3.03 | A0303 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.3 | 1.3.04 | A0304 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.3 | 1.3.05 | A0305 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.3 | 1.3.06 | A0306 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.3 | 1.3.07 | A0307 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.3 | 1.3.08 | A0308 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.3 | 1.3.09 | A0309 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1 | 1.4 | A04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.4 | 1.4.01 | A0401 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.4 | 1.4.02 | A0402 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.4 | 1.4.03 | A0403 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.4 | 1.4.04 | A0404 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.4 | 1.4.05 | A0405 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.4 | 1.4.06 | A0406 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1 | 1.5 | A05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.5 | 1.5.01 | A0501 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.5 | 1.5.02 | A0502 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1
1.5 | 1.5.03 | A0503 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1

## Calendario
Calendario | Descripcion | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
PREDETERMINADO | CALENDARIO PREDETERMINADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FechaNoLaborable | Descripcion