## N_Campos Generales
DATOS GENERALES PARA IMPRESIÓN DE LOS REPORTES
NOMBRE DE CELDA | DESCRIPCION | VALOR
DATOS DE LA EMPRESA
razonsocial | Nombre de la empresa. | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
domicilio | Domicilio de la empresa.
colonia | Colonia de la empresa
ciudad | Ciudad donde se localiza la empresa.
estado | Entidad federativa o provincia donde se localiza la empresa
rfc | RFC de la empresa.
telefono | Telefono(s) de la empresa.
email | Correo electrónico de la empresa
cmic | Registro CMIC de la empresa.
infonavit | Registro INFONAVIT de la empresa.
imss | Registro IMSS de la empresa.
responsable | Nombre del responsable de la empresa (para firmas). | .
cargo | Cargo del responsable (para firmas). | .
DATOS DEL CLIENTE
nombrecliente | Nombre del cliente. | DIRE3CCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
area | Area del cliente que convoca. | AREA
departamento | Departamento del cliente que licita. | DEPARTAMENTO
direccioncliente | Dirección del cliente.
coloniacliente | Colonia del cliente.
codigopostalcliente | Código postal del cliente.
ciudadcliente | Ciudad del cliente.
telefonocliente | Teléfono del cliente.
emailcliente | e-Mail del cliente.
contactocliente | Nombre del contacto con el cliente.
cargocontacto | Cargo del contacto del cliente.
telefonocontacto | Telefono del contacto del cliente.
mailcontacto | Correo electrónico del contacto del cliente.
DATOS DEL CONCURSO
fechadeconcurso | Fecha del concurso. | 2026-06-01
numerodeconcurso | Número del concurso. | EO-907077974-N5-2026
direcciondeconcurso | Ubicación del concurso (dirección). | SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
DATOS DE LA OBRA
codigodelaobra | Código de la obra. | 2640005 000
nombredelaobra | Nombre de la obra. | 2640005.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200
observacionesobra | observaciones de la obra
direcciondelaobra | Dirección de la obra. | TZIMOL
coloniadelaobra | Colonia de la obra.
ciudaddelaobra | Ciudad donde se localiza la obra. | TZIMOL
estadodelaobra | Estado o provincia donde se localiza la obra. | CHIAPAS
codigopostaldelaobra | Código postal de la obra.
telefonodelaobra | Teléfono de la obra.
emaildelaobra | e-Mail de la obra.
responsabledelaobra | Responsable de la obra. | .
cargoresponsabledelaobra | Cargo del responsable de la obra. | .
codigovendedor | Código del vendedor.
nombrevendedor | Nombre del vendedor.
cargovendedor | Cargo del vendedor.
telefonovendedor | Teléfono del vendedor.
mailvendedor | e-mail del vendedor.
fechainicio | Fecha de inicio de la obra (con 1 en programa de obra). | 2026-06-09
fechaterminacion | Fecha de terminación de la obra (con 1 en programa de obra). | 2026-09-26
totalpresupuestoprimeramoneda | Total del presupuesto primera moneda. | 0
totalpresupuestosegundamoneda | Total del presupuesto segunda moneda. | 0
porcentajeivapresupuesto | Porcentaje iva presupuesto. | 16%
DATOS ENCABEZADO
plazocalculado | Duración de la obra en dias naturales. | 110
plazoreal | Duración de la obra en dias habiles. | 110
decimalesredondeo | Decimales para redondeo de importes. | 2
decimalesredondeoconceptos | Decimales para redondeo de cantidades en conceptos | 6
decimalesredondeoexplosion | Decimales para redondeo de la cantidad de explosion de insumos. | 8
primeramoneda | Descripción de la moneda 1 en que se muestra el reporte.
segundamoneda | Descripción de la moneda 2 en que se muestra el reporte.
remateprimeramoneda | Remate de la moneda 1
rematesegundamoneda | Remate de la moneda 2
DATOS DE LA CONVOCATORIA
numconvocatoria | Numero de la convocatoria del concurso. | SN
fechaconvocatoria | Fecha de la convocatoria. | 2026-05-19
tipodelicitacion | Tipo de licitacion
DATOS DE PROGRAMA DE OBRA
Periodicidad | 1-Mensual,2-Quincenal,3-Semanal-4Diaria | 1
Numero de programa | Nnumero de programa vigente | 1
Programa Vigente | Determina si el programa es vigente | 1
Tipo de captura | 1-Porcentajes,0-Cantidades | 0
Numero de periodos | Numero de periodos de la obra | 4
Descripcion Programa | Descripcion del Pregrama de Obra | 2640005
FechaInicioPrograma | Fecha de inicio del programa | 2026-06-09
FechaFinalPrograma | Fecha de termino del programa | 2026-09-26
DATOS DE FASAR
Salario Mínimo | Indica el salario minímo del D.F. | 278.8
Impuesto sobre nomina | Indica el porcentaje de impuesto sobre nomina | 200%
Otros cargos | Indica el porcentaje de otros cargos | 0%
Sar | Indica el porcentaje de SAR | 200%
Invonavit | Indica el porcentaje de Infonavit | 500%
Riesgo de trabajo | Indica el porcentaje de riesgo de trabajo | 758.9%
Patron + Trabajado | Indica si se considera el porcentaje patrón mas trabajador | 1
Datos Monedas
Moneda1 | Clave de la moneda 1 | 0 | M.N.
Descripcion Moneda1 | Descripcion de la moneda 1 | PESOS

## PorcentajesCh
Cargo | Espera | Reserva
Depreciación | 100% | 15%
Inversión | 100% | 100%
Seguros | 100% | 100%
Mantenimiento | 0% | 15%
Combustible | 5% | 0%
Lubricante | 5% | 0%
Llantas | 15% | 0%
Piezas Especiales | 0% | 0%
Operación | 100% | 100%
Otras Fuentes de Energia | 5% | 0%

## CatalogoGeneral
Codigo | Descripcion completa | Descripcion | Unidad | Tipo | Familia | Agrupador | % | Tipo % | Proveedor | FichaTecnica | Referencia | CodigoSap | InsumoDescontinuado | Procedimiento | InsumoIntegrado | EsCostoHorario | Costo0 | Fecha0
009-C.01d) | Desmonte para densidad cien por ciento (100%) de vegetación tipo (inciso 3.01.01.002-H.01): Monte de regiones desérticas, zonas cultivadas o de pastizales. | Desmonte para densidad cien por ciento ( | ha | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
047-C.02a)2) | Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad (inciso 3.01.02.022-H.01):Excavado a mano, en seco: En material B | Excavación para estructuras, de acuerdo | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
047-G.02a)2) | Concreto hidráulico, sin incluir cimbra, colado en seco (inciso 3.01.02.026-H.01):Simple, Grupo I en obras de drenaje: De f'c = 150 kg/cm2. | Concreto hidráulico, sin incluir cimbra, | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
047-G.06a)1) | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Por área de contacto con el concreto, para obras de drenaje: De madera. | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Por áre | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
047-G.06e)2) | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Para guarniciones trapeciales de tipo urbano, por superficie de contacto con el concreto: Metálicos. | Moldes (inciso 3.02.01.026-H.05):Para gu | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
047-Z.01b)1)a)2) | Acarreos para los materiales sobrantes producto de la excavación para estructuras y zanjas para subdrenes; para los materiales producto de los derrumbes; azolves y para los materiales obtenidos de préstamos que se empleen en los rellenos y en la capa impermeable (inciso 3.01.02.045-H.02):Sobre camino terminado o pavimentado con buena superficie de rodamiento, en camiones propiedad del contratista, para distancias: Hasta veinte (20) kilómetros: Primer kilómetro :Carga con máquina. | Acarreos para los materiales sobrantes p | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
047-Z.01b)1)b) | Acarreos para los materiales sobrantes producto de la excavación para estructuras y zanjas para subdrenes; para los materiales producto de los derrumbes; azolves y para los materiales obtenidos de préstamos que se empleen en los rellenos y en la capa impermeable (inciso 3.01.02.045-H.02):Sobre camino terminado o pavimentado con buena superficie de rodamiento, en camiones propiedad del contratista, para distancias: Hasta veinte (20) kilómetros: Kilómetros subsecuentes. | Acarreos para los materiales sobrantes p | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
047-Z.03a) | Acarreo del agua (inciso 3.01.02.045-H.04):Sobre brecha. | Acarreo del agua (inciso 3.01.02.045-H.0 | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
086-I.02a) | Barrido de la superficie por tratar (inciso 078-H.01):Con medios manuales. | Barrido de la superficie por tratar (inc | ha | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
ACAPAV20 | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 2-20; incluye: la tarifa vigente de transportistas concesionados del estado de Chiapas, indirectos de administración y de campo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 2- | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
ACAPAV21 | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 21 en adelante; la tarifa vigente de transportistas concesionados del estado de Chiapas, indirectos de administración y de campo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | Acarreo kms. sub'sec. s/pavimento del 21 | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
ACATERR1a) | Acarreo 1er. kM. s/terracería; incluye: la tarifa vigente de transportistas concesionados del estado de Chiapas, indirectos de administración y de campo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | Acarreo 1er. kM. s/terracería; incluye: | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
ACATERR20a) | Acarreo kms. sub'sec. s/terracería del 2-20; incluye: la tarifa vigente de transportistas concesionados del estado de Chiapas, indirectos de administración y de campo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | Acarreo kms. sub'sec. s/terracería del 2 | M3-KM | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-05-10 | Desazolve de alcantarillas cualesquiera que sean su clasificación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Desazolve de alcantarillas cualesquiera | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-69-10 | Riego de impregnación. Arena empleada para cubrir la base impregnada, incluye: materiales, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Riego de impregnación. Arena empleada pa | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-81-10 | Riego de sello sistema macrosello, incluye: acarreo del lugar de almacenamiento al lugar de aplicacion, suministro de todos los materiales, así como emulsión de asfalto modificado con polimero, barrido, maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, no incluye acarreo del banco al almacenamiento, P.U.O.T. | Riego de sello sistema macrosello, inclu | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-83-10 | Señal preventiva de 71 x 71 cms., con ceja, reflejante grado ingeniería, p.u.o.t. (arroyo vial De 6 a 9 m) | Señal preventiva de 71 x 71 cms., con ce | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-86-10 | Señal informativa de 40 x 150 cms., reflejante grado ingeniería, p.u.o.t. | Señal informativa de 40 x 150 cms., refl | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-89-10 | Fantasma de concreto hidráulico, con reflejante en acabado ingeniería, p.u.o.t. | Fantasma de concreto hidráulico, con ref | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-90-10 | Poste de kilometraje de concreto hidráulico, p.u.o.t. | Poste de kilometraje de concreto hidraúl | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-91-10 | Raya central o lateral, por línea pintada, incl. Materiales, equipo, mano de obra, acarreos, p.u.o.t. | Raya central o lateral, por línea pintad | km. | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-93-10 | Vialeta color ámbar dos caras, p.u.o.t. | Vialeta color ambar dos caras, p.u.o.t. | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-125-10 | Vialeta color blanca una cara, p.u.o.t. | Vialeta color blanca una cara, p.u.o.t. | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-149-10 | Señal restrictiva de 71x 71 cms. Con ceja, reflejante grado ingeniería, p.u.o.t. (arroyo vial De 6 a 9 m). | Señal restrictiva de 71x 71 cms. Con cej | PZA | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
SI-88-10b | Defensa sencilla AASHTO 2 crestas con poste de viga, con poste IPR separador reflejante, tornilleria, terminal, bases de concreto de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con concreto F'c= 150 kg/cm2, según la norma N-CMT-5-02-001/05, p.u.o.t. (arroyo vial de 6 a 9 m) | Defensa sencilla AASHTO 2 crestas con po | ML | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
CEC-04-060 | Carpeta de concreto asfáltico en caliente de granulometría densa, con cemento asfáltico PG-70-22, elaborado en obra, con planta de asfalto, compactado al 95% de la prueba MARSHALL. incluye: riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-65, suministro de todos los materiales, así como la maquila correspondiente, maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. no incluye acarreos. | Carpeta de concreto asfáltico en calient | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10
CEC-04-054 | Materiales asfálticos p.u.o.t. Emulsiones asfálticas de rompimiento lento, ECL-60, que cumpla con la norma de la SICT, características establecidas en la Norma N·CMT·4·05·001 | Materiales asfálticos p.u.o.t. Emulsione | LTO | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 15:10

## Unidades
Unidad | Descripcion
ha | ha
km. | km.
LTO | LTO
m2 | m2
m3 | m3
M3-KM | M3-KM
ML | ML
PZA | PIEZA

## Presupuesto
PartidaWBS | Partida | Codigo | Control | Renglon | Cantidad | CantidadTotal | IndirectoEspecial | PorcentajeIndirectoEspecial | CodigoAuxiliar | DescripcionAuxiliar | Costo0 | precio0
1.1.01 | A0101 | 009-C.01d) | 686 | 10 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.01 | A0201 | 047-C.02a)2) | 687 | 10 | 462.08 | 462.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.02 | A0202 | 047-G.02a)2) | 688 | 10 | 517.44 | 517.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.02 | A0202 | 047-G.06a)1) | 689 | 20 | 614.54 | 614.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.02 | A0202 | 047-G.06e)2) | 690 | 30 | 768 | 768 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.03 | A0203 | SI-05-10 | 691 | 10 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | 047-Z.01b)1)a)2) | 693 | 10 | 554.5 | 554.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | 047-Z.01b)1)b) | 694 | 20 | 1108.99 | 1108.99 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | 047-Z.03a) | 695 | 30 | 848.64 | 848.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | ACATERR1a) | 696 | 40 | 366.34 | 366.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | ACAPAV20 | 697 | 50 | 6960.46 | 6960.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.04 | A0204 | ACAPAV21 | 720 | 60 | 1831.7 | 1831.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.01 | A0301 | CEC-04-054 | 698 | 10 | 29760 | 29760 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.01 | A0301 | 086-I.02a) | 699 | 20 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.01 | A0301 | SI-69-10 | 700 | 30 | 198.4 | 198.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.02 | A0302 | CEC-04-060 | 701 | 10 | 992 | 992 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.03 | A0303 | SI-81-10 | 705 | 10 | 19840 | 19840 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | ACATERR1a) | 706 | 10 | 1587.2 | 1587.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | ACATERR20a) | 707 | 20 | 793.6 | 793.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | ACAPAV20 | 708 | 30 | 29363.2 | 29363.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.04 | A0304 | ACAPAV21 | 709 | 40 | 27974.4 | 27974.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.01 | A0401 | SI-91-10 | 710 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.01 | A0401 | SI-93-10 | 711 | 20 | 213 | 213 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.01 | A0401 | SI-125-10 | 712 | 30 | 426 | 426 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.02 | A0402 | SI-149-10 | 713 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.02 | A0402 | SI-83-10 | 714 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.02 | A0402 | SI-86-10 | 715 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.02 | A0402 | SI-89-10 | 716 | 40 | 160 | 160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.02 | A0402 | SI-90-10 | 717 | 50 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.03 | A0403 | SI-88-10b | 718 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## Partidas
PadreWbs | PartidaWbs | Partida | Renglon | DescripcionPartida | DescripcionPartidaLarga | MetrosCuadrados | Cantidad | Costo0 | Precio0
| 1 | A | 10 | 2640005.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA | 2640005.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200; REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.1 | A01 | 10 | TERRACERIAS | TERRACERIAS | 1 | 1 | 0 | 0
1.1 | 1.1.01 | A0101 | 10 | DESMONTE | DESMONTE | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.2 | A02 | 20 | OBRAS DE DRENAJE | OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.01 | A0201 | 10 | EXCAVACION PARA OBRAS DE DRENAJE | EXCAVACION PARA OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.02 | A0202 | 20 | CONCRETO HIDRAULICO PARA OBRAS DE DRENAJ | CONCRETO HIDRAULICO PARA OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.03 | A0203 | 30 | LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE | LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1.2 | 1.2.04 | A0204 | 40 | ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE | ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.3 | A03 | 30 | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.01 | A0301 | 10 | MATERIALES ASFALTICOS | MATERIALES ASFALTICOS | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.02 | A0302 | 20 | CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO | CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.03 | A0303 | 30 | CAPA DE RODADURA | CAPA DE RODADURA | 1 | 1 | 0 | 0
1.3 | 1.3.04 | A0304 | 40 | "ACARREOS PARA PAVIMENTOS " | "ACARREOS PARA PAVIMENTOS " | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1.4 | A04 | 40 | SEÑALAMIENTO | SEÑALAMIENTO | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.01 | A0401 | 10 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.02 | A0402 | 20 | SEÑALAMIENTO VERTICAL | SEÑALAMIENTO VERTICAL | 1 | 1 | 0 | 0
1.4 | 1.4.03 | A0403 | 30 | DEFENSA | DEFENSA | 1 | 1 | 0 | 0

## Ruta
Partida | PartidaWBS | Codigo | Control | Renglon | Responsable | Duracion | FechaInicio | FechaFinal | Rendimiento | Holgura | Periodo1 | Periodo2 | Periodo3 | Periodo4
A0101 | 1.1.01 | 009-C.01d) | 686 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.32 | -1 | 0.32 | 0 | 0 | 0
A0201 | 1.2.01 | 047-C.02a)2) | 687 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 462.08 | -1 | 462.08 | 0 | 0 | 0
A0202 | 1.2.02 | 047-G.02a)2) | 688 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 517.44 | -1 | 517.44 | 0 | 0 | 0
A0202 | 1.2.02 | 047-G.06a)1) | 689 | 20 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 614.54 | -1 | 614.54 | 0 | 0 | 0
A0202 | 1.2.02 | 047-G.06e)2) | 690 | 30 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 768 | -1 | 768 | 0 | 0 | 0
A0203 | 1.2.03 | SI-05-10 | 691 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 26.1 | -1 | 26.1 | 0 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | 047-Z.01b)1)a)2) | 693 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 554.5 | -1 | 554.5 | 0 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | 047-Z.01b)1)b) | 694 | 20 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1108.99 | -1 | 1108.99 | 0 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | 047-Z.03a) | 695 | 30 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 848.64 | -1 | 848.64 | 0 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | ACATERR1a) | 696 | 40 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 366.34 | -1 | 366.34 | 0 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | ACAPAV20 | 697 | 50 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 6960.46 | -1 | 6960.46 | 0 | 0 | 0
A0204 | 1.2.04 | ACAPAV21 | 720 | 60 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1831.7 | -1 | 1831.7 | 0 | 0 | 0
A0301 | 1.3.01 | CEC-04-054 | 698 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 29760 | -1 | 29760 | 0 | 0 | 0
A0301 | 1.3.01 | 086-I.02a) | 699 | 20 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1.98 | -1 | 1.98 | 0 | 0 | 0
A0301 | 1.3.01 | SI-69-10 | 700 | 30 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 198.4 | -1 | 198.4 | 0 | 0 | 0
A0302 | 1.3.02 | CEC-04-060 | 701 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 992 | -1 | 992 | 0 | 0 | 0
A0303 | 1.3.03 | SI-81-10 | 705 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 19840 | -1 | 19840 | 0 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | ACATERR1a) | 706 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1587.2 | -1 | 1587.2 | 0 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | ACATERR20a) | 707 | 20 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 793.6 | -1 | 793.6 | 0 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | ACAPAV20 | 708 | 30 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 29363.2 | -1 | 29363.2 | 0 | 0 | 0
A0304 | 1.3.04 | ACAPAV21 | 709 | 40 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 27974.4 | -1 | 27974.4 | 0 | 0 | 0
A0401 | 1.4.01 | SI-91-10 | 710 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 9.6 | -1 | 9.6 | 0 | 0 | 0
A0401 | 1.4.01 | SI-93-10 | 711 | 20 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 213 | -1 | 213 | 0 | 0 | 0
A0401 | 1.4.01 | SI-125-10 | 712 | 30 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 426 | -1 | 426 | 0 | 0 | 0
A0402 | 1.4.02 | SI-149-10 | 713 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 6 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0
A0402 | 1.4.02 | SI-83-10 | 714 | 20 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 6 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0
A0402 | 1.4.02 | SI-86-10 | 715 | 30 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0
A0402 | 1.4.02 | SI-89-10 | 716 | 40 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 160 | -1 | 160 | 0 | 0 | 0
A0402 | 1.4.02 | SI-90-10 | 717 | 50 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 6 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0
A0403 | 1.4.03 | SI-88-10b | 718 | 10 |  | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 100 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0

## RutaPartida
PadreWbs | PartidaWBS | Partida | FechaInicio | FechaFinal | Duracion
| 1 | A | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1 | 1.1 | A01 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.1 | 1.1.01 | A0101 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1 | 1.2 | A02 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.2 | 1.2.01 | A0201 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.2 | 1.2.02 | A0202 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.2 | 1.2.03 | A0203 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.2 | 1.2.04 | A0204 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1 | 1.3 | A03 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.3 | 1.3.01 | A0301 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.3 | 1.3.02 | A0302 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.3 | 1.3.03 | A0303 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.3 | 1.3.04 | A0304 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1 | 1.4 | A04 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.4 | 1.4.01 | A0401 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.4 | 1.4.02 | A0402 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1
1.4 | 1.4.03 | A0403 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1

## Calendario
Calendario | Descripcion | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
PREDETERMINADO | CALENDARIO PREDETERMINADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FechaNoLaborable | Descripcion